План экспериментальной работы

Направление деятельности экспериментальной площадки: Реализация модели непрерывного профессионального образования в муниципальной системе образования.

Тема: Создание и внедрение мотивирующей интерактивной среды непрерывного инженерного образования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

Цель: Создание модели непрерывного инженерного образования, обеспечение преемственности ступеней образования.

| Наименование этапа | Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам экспериментальной работы) | База эксперимента | Семинары, совещания | Сроки выполнения этапов | Формы отчетных документов и сроки их представления (в соответствии с ГОСТ 7.32-2001) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный | Расстановка кадров, определение функционала, концентрация технических ресурсов и учебного контента, систематизация материала | ФГАУ «ФИРО» Участники экспериментальной площадки | Вебинар-совещание (совещания) «Организационные вопросы деятельности экспериментальной площадки ФИРО» | Январь-август 2016 г. | Отчет |
|  | Ознакомление педагогов с концепцией эксперимента, основными направлениями, целями и задачами. |  |  | Январь 2016 г. | Ознакомление с документами |
|  | Анкетирование педагогов с целью выявления их понимания и отношения к экспериментальной деятельности, выявление творческого потенциала педагогов по опроснику креативности. Формирование творческой группы. |  |  | Январь 2016 г. | Анализ анкет 12 педагогов |
|  | Анализ образовательного и профессионального потенциала каждого педагога, обращение особого внимания к творческому подходу в педагогической деятельности. |  |  | Февраль 2016 г. | Мониторинг |
|  | Подбор научной и методической литературы не только по теме эксперимента, но и для ознакомления педагогов с основами, направлениями, системой экспериментальной деятельности. |  |  | Январь-август 2016 г. | Разработки подходов к написанию программы |
|  | Определение социальных партнёров по взаимодействию в рамках работы экспериментальной площадки |  |  | Январь-август 2016 г. | Договоры с партнерами |
|  | Согласование учебного плана с ГБОУ СПО РМ «Краснослободский аграрный техникум» |  |  | Январь-август 2016 г. |  |
|  | Формирование школьного компонента учебного плана в соответствии с темой эксперимента |  |  | Январь-август 2016 г. | Учебный план ОУ |
|  | Разработка учебных программ |  |  | Январь-август 2016 г. | Учебные программы |
|  | Обсуждение плана мероприятий на 2016-2017 учебный год. |  |  | Август 2016 г. | Составление плана |
|  | Оценка ресурсной базы ОУ: кадровый потенциал, потенциал образовательных, воспитательных и развивающих программ, материально-техническая база учебного заведения, оценка внешней среды. |  |  | Январь-август 2016 г. | Информационная справка проведенного проблемно-ориентированный анализ ресурсной базы ОУ |
| Деятельностно-практический | Выбор образовательных технологий, системно-деятельностных практик, определение оптимального педагогического сопровождения модели | ФГАУ «ФИРО» Участники экспериментальной площадки | Вебинар-совещание (совещания) по вопросам выбора образовательных технологий, научно-методического сопровождения деятельности экспериментальной площадки ФИРО | Сентябрь 2016 г.- октябрь 2016 г. | Отчет |
|  | Разработка критериев и показателей оценки уровня профессионального самоопределения обучающихся. |  |  | Сентябрь 2016 г.- октябрь 2016 г. | Методические рекомендации по описанию системы оценки уровня профессионального самоопределения обучающихся |
|  | Разработка и апробация механизмов социального взаимодействия по вопросам профессионального самоопределения молодежи. |  |  | Сентябрь 2016 г.- октябрь 2016 г. | Методические рекомендации по описанию разработанных механизмов социального взаимодействия по вопросам профессионального самоопределения молодежи |
|  | Проведение на базе ОУ ежегодных научно-практических конференций по проблеме эксперимента (с приглашение представителей участников эксперимента) |  |  |  | Сборники конференций |
|  | Подготовка публикаций, обобщающих опыт экспериментальной площадки; |  |  |  | Сборники конференций |
|  | Проведение открытых занятий |  |  | в течение года | Технологические карты учебных занятий |
|  | Организация и проведение практических занятий на базе социальных партнеров: ГБОУ СПО РМ «Краснослободский аграрный техникум» и СХАП «Свободный труд» |  |  | в течение года | Отчет |
| Управленческий | Определение принципов организации образовательного и воспитательного процессов, создание распределенного центра непрерывного инженерного и бизнес образования, нормативно-правовой базы, развитие техносферы образовательных организаций | ФГАУ «ФИРО» Участники экспериментальной площадки | Выездной семинар-совещание (семинары-совещания) по организации образовательного и воспитательного процессов, формированию нормативно-правовой базы и развитие техносферы образовательных организаций | Октябрь 2016 г. – сентябрь 2017 г. | Отчет |
|  | Проведение педагогического совета по утверждению анализа промежуточного этапа проводимого эксперимента. |  |  | Август 2017 г. | Протокол педагогического совета |
| Научно-аналитический | Аналитика деятельности образовательных организаций с целью определения оптимальных форм взаимодействия для создания преемственности процесса, обеспечивающего непрерывность профессионального образования, | ФГАУ «ФИРО» Участники экспериментальной площадки | Вебинар-совещание (совещания) и выездной семинар-совещание (совещания) по вопросам анализа деятельности образовательных организаций-участников экспериментальной площадки ФИРО | Сентябрь 2017-Сентябрь 2018 г. | Аналитический отчет |
|  | Обобщение опыта педагогов по использованию в профессиональной деятельности направлений, связанных с повышением уровня профессиональной подготовки и дальнейшим утверждением обучающихся в профессии. |  |  | Сентябрь 2017-Сентябрь 2018 г. | Методические рекомендации по обобщению опыта преподавателей по использованию в профессиональной деятельности направлений, связанных с повышением уровня профессиональной подготовки и дальнейшим утверждением обучающихся в профессии. |
|  | Обобщение теоретических и практических результатов эксперимента. |  |  | Сентябрь 2017-Сентябрь 2018 г. |  |
|  | Подготовка и представление итогового отчета по экспериментальной площадке. |  |  | Сентябрь 2017-Сентябрь 2018 г. | Итоговый отчет. |
|  | Разработка и публикация методических рекомендаций по разным аспектам экспериментальной деятельности педагогического коллектива. |  |  |  | Комплект учебно-методических материалов по теме эксперимента |
| Обобщающий | Обобщение результатов деятельности образовательных организаций | ФГАУ «ФИРО» Участники экспериментальной площадки | Вебинар-совещание (совещания) и выездной семинар-совещание (совещания) по вопросам обобщения результатов деятельности образовательных организаций-участников экспериментальной площадки ФИРО. Мероприятия по распространению результатов деятельности образовательных организаций-участников экспериментальной площадки ФИРО. | Сентябрь 2018 – Сентябрь 2019 г. | Итоговый отчет |

Парциальные программы в ДОУ:

- Профессии наших мам и пап

- История профессий

Программы внеурочной деятельности в 1-4 классах:

1 кл.: Труд в жизни человека

2 кл.: Профессии наших родителей

3 кл.: Чем пахнут ремесла

4 кл.: Я в мире профессий

Программы внеурочной деятельности в 5-7 классах:

5 кл.: Мастер своего дела

6 кл.: Проект «Трудовая история моей семьи»

7 кл.: Мир профессий

Элективные курсы:

7 кл.: Путь к выбору профессии

8 кл.: Кем быть?

9 кл.: Введение в экологию; Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности

10 кл.: Основы агрономии; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Правила дорожного движения; Экология

11 кл.: Основы зоотехнии; Основы экономики, менеджмента и маркетинга; Безопасность жизнедеятельности; Экология